Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Эммаусская средняя общеобразовательная школа»

«РАССМОТРЕНО»

на заседании

педагогического совета

протокол №\_14\_\_\_

от «\_30\_» мая 2018 г.

председатель

\_\_\_\_\_\_\_ Кутузова И.Н.

«УТВЕРЖДАЮ»

директор школы

\_\_\_\_\_\_\_\_ А.И. Рыбинцева

«31» мая 2018 г.

«СОГЛАСОВАНО

Начальник УО МО Тверской обл. Калининский р-он

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Н. Казакова

«\_\_\_\_\_» мая 2018 г.

«Дорожная карта» (план мероприятий)

по реализации инновационного проекта «Территория творчества» на 2018- 2019 уч. год

в МОУ «Эммаусская СОШ».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Мероприятие | Срок исполнения | | Ответственный |
| Этапы реализации инновационного проекта | | | | | |
| 1. | Подготовительный. | 1. Создание инициативной группы для моделирования воспитательной системы 2. Разработка концепции инновационного проекта «Территория творчества» 3. Формирование нормативно-правовой и организационно-методической базы 4. Внесение изменений в имеющуюся нормативно-правовую базу организации. | Май—август 2018 | | Администрация школы |
| 2. | Организационный. | 1. Внесение корректировок в программу внеурочной деятельности ООП образовательного учреждения. 2. Разработка новых интегрированных программ 3. Разработка плана реализации, формирование программы действий. 4. Изменение в структуре управления проектом «Территория творчества». Создание руководящей группы из руководителей лабораторий. |  | | Администрация школы, учителя, классные руководители. |
| 3 | Реализация. | 1. Создание творческих лабораторий. Запуск проекта: «квест-игра «Территория творчеств. Загрузка 1.0» 2. Создание открытой образовательной методической сети: «Интеграция творческих направлений во внеурочной деятельности». 3. Формирование группы участников сетевого взаимодействия 4. Осуществление взаимодействия с методической сетью муниципалитета 5. Проведение вебинаров для разных целевых групп 6. Осуществление совместной работы творческих лабораторий для подготовки итогового продукта 7. Координация работы творческих лабораторий; мониторинг инновационной деятельности и взаимодействия с сетевым окружением. 8. Оснащение школы материально-техническими ресурсами 9. Повышение квалификации педагогических работников по межпредметным технологиям 10. Создание профессионального видеоролика о реализации инновационного проекта 11. **Показ итогового спектакля.** | Сентябрь – декабрь  2018 | | Рук. Проекта и лабораторий  Администрация школы |
| 4. | Мониторинг. | 1. Мониторинг инновационной деятельности ОУ в рамках проекта. 2. Мониторинг взаимодействия со школами-партнерами. 3. Мониторинг выполнения требований по реализации проекта | Декабрь 2018  февраль-март 2019  в течение учебного года | | Администрация школы, |
| 5. | «День открытых дверей» | Проведение открытых занятий «Лабораторий твворчества». | Февраль 2019 | | Руководители лабораторий |
| 6. | 2-ой этап реализации проекта | 1. Координация работы творческих лабораторий; мониторинг инновационной деятельности и взаимодействия с сетевым окружением. 2. Использование школой новых материально-технических ресурсов в реализации проекта. 3. **Показ итогового спектакля.** | Январь – май 2019 | | Рук. Проекта и лабораторий |
| Работа с педагогическим коллективом | | | | | |
| 1. | Знакомство учителей с новым направлением инновационной деятельности школы на 2018-2019 учебный год в рамках проекта «Территория творчества».  Педсовет. | | Май 2018 | Администрация школы  Зам. директора по УВР Олонцева Н.И.  Зам директора по ВР Рыбинцева И.С. | |
| 2 | Тематические педсоветы.  1*.Знакомство учителей с планом мероприятий по формированию инновационной деятельности в рамках проекта «Территория творчества».*   1. План работы школы по реализации проекта. «Дорожная карта проекта». 2. Представление внеклассного мероприятия «Территория творчества. 3. Загрузка 1.0»; 4. Определение сроков и времени проведения мероприятия. 5. Создание методической сети в рамках проекта   2.«*Создание комфортных условий для самоусовершенствования, самореализации и обеспечения воспитательной деятельности каждого участника учебно-воспитательного процесса путем внедрения проекта «Территория творчества».*  *3.« Итоги реализации первого этапа проекта «Территория творчества»*  *«Анализ результатов работы коллектива по реализации проекта «Территория творчества»*  *4.«Итоги работы коллектива в рамках проекта «Территория творчества».* | | Сентябрь 2018  Ноябрь 2018  Январь 2019  Май 2019 | Администрация школы  Зам. директора по УВР Олонцева Н.И.  Зам директора по ВР Рыбинцева И.С. | |
| 3. | Формирование ученического состава творческих лабораторий. | | Сентябрь 2018 | Классные руководители.  Руководители творческих лабораторий. | |
| 4. | Повышение квалификации и переподготовка кадров, стимулирование и поддержка дополнительного профессионального образования учителей. | | в течение года | Администрация школы | |
| 5. | Формирование в образовательной организации нормативно-правовой и организационно-методической базы инновационной деятельности.   1. Положение о мониторинге инновационной деятельности. 2. Положение о инновационной сети школ-партнеров; 3. Положение о мониторинге реализации проекта, взаимодействия со школами-партнерами. 4. Положение о формах и способах трансляции результатов инновационной деятельности. | | в течение года | Зам. директора по УВР Олонцева Н.И. | |
| 6. | Индивидуальные консультации для педагогов по вопросам подготовки обучающихся к спектаклю. | | в течение года | Зам директора по ВР Рыбинцева И.С. | |
| 7. | Соблюдение требований по реализации проекта. | | в течение года | Администрация школы | |
| 8. | Посещение кружков с целью координации работы творческих лабораторий. | | в течение года октября 2018г. | Администрация школы | |
| 9. | Проведение вебинаров для разных целевых групп в рамках методической сети.  6 вебинаров:  1. «Проектирование модели интегрированной внеурочной деятельности «Территория творчества»» для заместителей директоров школ по ВР (не менее 20 участников, 45 минут)  2. «Формирование нормативно-правовой базы по созданию и реализации инновационной деятельности в рамках проекта» для директоров, заместителей директоров, методистов (не менее 20 участников, 45 минут)  3. «Деятельность педагогов в контексте интегрированной внеурочной деятельности. Рекомендации по разработке методических материалов и требования к программам внеурочной деятельности» для педагогов, методистов, заместителей директоров по ВР (не менее 20 участников, 45 минут)  4. «Интеграция внеурочной деятельности как межпредметная технология, обеспечивающая реализацию ФГОС для решения задач воспитания и социализации» для директоров, заместителей директоров, для педагогов, старших вожатых, педагогов дополнительного образования (не менее 20 участников, 45 минут)  5. «Разработка критериальной базы для оценки достижения результатов внеурочной деятельности в рамках проекта» для директоров, заместителей директоров, для педагогов, старших вожатых, педагогов дополнительного образования (не менее 20 участников, 45 минут)  6. «Открытый диалог» (организация обмена информацией между участниками и координатором проекта в режиме on-line организованной или планируемой практики реализации инновационной деятельности в рамках проекта) | | В течение года  по плану работы проекта | Администрация школы  Зам. директора по УВР Олонцева Н.И.  Зам директора по ВР Рыбинцева И.С. | |
| 10. | Создание открытой авторской образовательной региональной сети инновационной направленности: «Интеграция творческих направлений во внеурочной деятельности».  Участники: не менее 35 образовательных организаций. | |  | Администрация школы  Зам директора по ВР Рыбинцева И.С.  Системный админимтратор Шарипов Т.Р. | |
| Работа с родителями | | | | | |
| 1. | Общешкольное родительское собрание по реализации мероприятий в рамках «Концепции инновационной деятельности «Территория творчества». | | Сентябрь 2018 | | Зам. директора по УВР Олонцева Н.И.  Зам директора по ВР Рыбинцева И.С. |
| 2 | Формирование ученического состава творческих лабораторий. | | Сентябрь 2018 | | Классные руководители |
| 3. | Привлечение родителей к внеклассным мероприятиям в рамках проекта и работе творческих лабораторий. | | В течение года | | Руководители лабораторий. |
| 4. | Оказание спонсорской помощи в рамках проекта. | | В течение года | | Администрация школы |