Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Эммаусская средняя общеобразовательная школа»

«РАССМОТРЕНО»

на заседании

педагогического совета

протокол №\_14\_\_\_

от «\_30\_» мая 2018 г.

председатель

\_\_\_\_\_\_\_ Кутузова И.Н.

«УТВЕРЖДАЮ»

директор школы

\_\_\_\_\_\_\_\_ А.И. Рыбинцева

«31» мая 2018 г.

«СОГЛАСОВАНО

Начальник УО МО Тверской обл. Калининский р-он

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Н. Казакова

«\_\_\_\_\_» мая 2018 г.

 «Дорожная карта» (план мероприятий)

по реализации инновационного проекта «Территория творчества» на 2018- 2019 уч. год

в МОУ «Эммаусская СОШ».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный |
| Этапы реализации инновационного проекта |
| 1. | Подготовительный. | 1. Создание инициативной группы для моделирования воспитательной системы
2. Разработка концепции инновационного проекта «Территория творчества»
3. Формирование нормативно-правовой и организационно-методической базы
4. Внесение изменений в имеющуюся нормативно-правовую базу организации.
 | Май—август 2018 | Администрация школы |
| 2. | Организационный. | 1. Внесение корректировок в программу внеурочной деятельности ООП образовательного учреждения.
2. Разработка новых интегрированных программ
3. Разработка плана реализации, формирование программы действий.
4. Изменение в структуре управления проектом «Территория творчества». Создание руководящей группы из руководителей лабораторий.
 |  | Администрация школы, учителя, классные руководители. |
| 3 | Реализация. | 1. Создание творческих лабораторий. Запуск проекта: «квест-игра «Территория творчеств. Загрузка 1.0»
2. Создание открытой образовательной методической сети: «Интеграция творческих направлений во внеурочной деятельности».
3. Формирование группы участников сетевого взаимодействия
4. Осуществление взаимодействия с методической сетью муниципалитета
5. Проведение вебинаров для разных целевых групп
6. Осуществление совместной работы творческих лабораторий для подготовки итогового продукта
7. Координация работы творческих лабораторий; мониторинг инновационной деятельности и взаимодействия с сетевым окружением.
8. Оснащение школы материально-техническими ресурсами
9. Повышение квалификации педагогических работников по межпредметным технологиям
10. Создание профессионального видеоролика о реализации инновационного проекта
11. **Показ итогового спектакля.**
 | Сентябрь – декабрь 2018  | Рук. Проекта и лабораторийАдминистрация школы |
| 4. | Мониторинг. | 1. Мониторинг инновационной деятельности ОУ в рамках проекта.
2. Мониторинг взаимодействия со школами-партнерами.
3. Мониторинг выполнения требований по реализации проекта
 | Декабрь 2018февраль-март 2019в течение учебного года  | Администрация школы, |
| 5. | «День открытых дверей»  | Проведение открытых занятий «Лабораторий твворчества».  | Февраль 2019 | Руководители лабораторий |
| 6. | 2-ой этап реализации проекта | 1. Координация работы творческих лабораторий; мониторинг инновационной деятельности и взаимодействия с сетевым окружением.
2. Использование школой новых материально-технических ресурсов в реализации проекта.
3. **Показ итогового спектакля.**
 | Январь – май 2019 | Рук. Проекта и лабораторий |
|  Работа с педагогическим коллективом |
| 1. | Знакомство учителей с новым направлением инновационной деятельности школы на 2018-2019 учебный год в рамках проекта «Территория творчества». Педсовет. | Май 2018 | Администрация школыЗам. директора по УВР Олонцева Н.И.Зам директора по ВР Рыбинцева И.С. |
| 2 | Тематические педсоветы.1*.Знакомство учителей с планом мероприятий по формированию инновационной деятельности в рамках проекта «Территория творчества».* 1. План работы школы по реализации проекта. «Дорожная карта проекта».
2. Представление внеклассного мероприятия «Территория творчества.
3. Загрузка 1.0»;
4. Определение сроков и времени проведения мероприятия.
5. Создание методической сети в рамках проекта

2.«*Создание комфортных условий для самоусовершенствования, самореализации и обеспечения воспитательной деятельности каждого участника учебно-воспитательного процесса путем внедрения проекта «Территория творчества».* *3.« Итоги реализации первого этапа проекта «Территория творчества»* *«Анализ результатов работы коллектива по реализации проекта «Территория творчества»**4.«Итоги работы коллектива в рамках проекта «Территория творчества».* | Сентябрь 2018Ноябрь 2018Январь 2019Май 2019 | Администрация школыЗам. директора по УВР Олонцева Н.И.Зам директора по ВР Рыбинцева И.С. |
| 3. | Формирование ученического состава творческих лабораторий. | Сентябрь 2018 | Классные руководители.Руководители творческих лабораторий. |
| 4. | Повышение квалификации и переподготовка кадров, стимулирование и поддержка дополнительного профессионального образования учителей. | в течение года | Администрация школы |
| 5. | Формирование в образовательной организации нормативно-правовой и организационно-методической базы инновационной деятельности.1. Положение о мониторинге инновационной деятельности.
2. Положение о инновационной сети школ-партнеров;
3. Положение о мониторинге реализации проекта, взаимодействия со школами-партнерами.
4. Положение о формах и способах трансляции результатов инновационной деятельности.
 | в течение года | Зам. директора по УВР Олонцева Н.И. |
| 6. | Индивидуальные консультации для педагогов по вопросам подготовки обучающихся к спектаклю. | в течение года | Зам директора по ВР Рыбинцева И.С. |
| 7. | Соблюдение требований по реализации проекта. | в течение года | Администрация школы |
| 8. | Посещение кружков с целью координации работы творческих лабораторий. | в течение года октября 2018г. | Администрация школы |
| 9. | Проведение вебинаров для разных целевых групп в рамках методической сети.6 вебинаров:1. «Проектирование модели интегрированной внеурочной деятельности «Территория творчества»» для заместителей директоров школ по ВР (не менее 20 участников, 45 минут)2. «Формирование нормативно-правовой базы по созданию и реализации инновационной деятельности в рамках проекта» для директоров, заместителей директоров, методистов (не менее 20 участников, 45 минут)3. «Деятельность педагогов в контексте интегрированной внеурочной деятельности. Рекомендации по разработке методических материалов и требования к программам внеурочной деятельности» для педагогов, методистов, заместителей директоров по ВР (не менее 20 участников, 45 минут)4. «Интеграция внеурочной деятельности как межпредметная технология, обеспечивающая реализацию ФГОС для решения задач воспитания и социализации» для директоров, заместителей директоров, для педагогов, старших вожатых, педагогов дополнительного образования (не менее 20 участников, 45 минут)5. «Разработка критериальной базы для оценки достижения результатов внеурочной деятельности в рамках проекта» для директоров, заместителей директоров, для педагогов, старших вожатых, педагогов дополнительного образования (не менее 20 участников, 45 минут)6. «Открытый диалог» (организация обмена информацией между участниками и координатором проекта в режиме on-line организованной или планируемой практики реализации инновационной деятельности в рамках проекта) | В течение годапо плану работы проекта | Администрация школыЗам. директора по УВР Олонцева Н.И.Зам директора по ВР Рыбинцева И.С. |
| 10. | Создание открытой авторской образовательной региональной сети инновационной направленности: «Интеграция творческих направлений во внеурочной деятельности».Участники: не менее 35 образовательных организаций. |  | Администрация школыЗам директора по ВР Рыбинцева И.С.Системный админимтратор Шарипов Т.Р. |
|  Работа с родителями |
| 1. | Общешкольное родительское собрание по реализации мероприятий в рамках «Концепции инновационной деятельности «Территория творчества». | Сентябрь 2018 | Зам. директора по УВР Олонцева Н.И.Зам директора по ВР Рыбинцева И.С. |
| 2 | Формирование ученического состава творческих лабораторий. | Сентябрь 2018 | Классные руководители |
| 3. | Привлечение родителей к внеклассным мероприятиям в рамках проекта и работе творческих лабораторий. | В течение года | Руководители лабораторий. |
| 4. | Оказание спонсорской помощи в рамках проекта. | В течение года | Администрация школы |